项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000001699737-经济信息系统第三期日元贷款付息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53.560596 | 233.560596 |  | 175.653775 |  | 10 |  | 75.21% |  | 7.52 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 180 |  | 122.093179 |  | — |  | 67.83% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 53.560596 | 53.560596 |  | 53.560596 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按期支付日元贷款还本付息款。 |  |  |  |  |  | 已按期完成2024年日元贷款还本付息。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 还本付息次数 |  |  | =4次 | 4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 及时还款 |  |  | 定性-优 | 优，均按要求及时还款 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年1月1-10日还款 |  |  | 定性-优 | 优，2024年1月9日还款 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年5月10日前还款 |  |  | 定性-优 | 优，2024年5月8日还款 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年7月10日前还款 |  |  | 定性-优 | 优，2024年6月28日还款 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年11月10日前还款 |  |  | 定性-优 | 优，2024年11月5日还款 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 还本付息资金 |  |  | ≤180万元 | 175.653775万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 按期支付还本付息款，无违约 |  |  | 定性-优 | 优，均按期支付还本付息款，无违约 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.52 |  |  |  |