项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000024T000002490684-全市经济发展监测体系研究和构建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 |  | 90 | 89.985426 |  | 10 |  | 99.98% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 90 |  | 90 | 89.985426 |  | — |  | 99.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作为开展经济形势分析的支撑项目，前瞻对全市经济形势开展预判分析，预期支撑全市经济形势分析等工作。 |  |  |  |  |  | 该项目对全市经济形势开展了前瞻预判分析，支撑了全市经济形势分析等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专题分析报告 |  | ≥10篇 |  | 12篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 季度经济预测报告 |  | ≥4篇 |  | 4篇 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 方法应用报告 |  | ≥1篇 |  | 2篇 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 专家咨询 |  | ≥10名 |  | 10名 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 通过中期评审比例 |  | =100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 通过结题评审比例 |  | =100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 分析报告满足要求 |  | 定性-优 |  | 优，完全按要求保质保量地提供所需分析报告 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 预测模型维护满足要求 |  | 定性-优 |  | 优，预测模型完全按要求进行维护和完善 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数据信息搜集系统自有情况 |  | 定性-优 |  | 优，所有数据信息搜集系统均为自有 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项目启动时间 |  | ≤4月底 |  | 各项工作均于4月15日前启动 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 5月底完成资金支付进度 |  | ≥55% |  | 50.5% | 2 |  | 1.84 |  | 合理安排采购时点。 |  |
|  |  |  | 季度经济预测模型维护中期评审时间 |  | ≤10月 |  | 于9月25日完成中期评审 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 各项目结项验收时间 |  | ≤12月底 |  | 各项工作均于12月18日前结项验收通过 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 支撑全市经济形势分析工作需要 |  | 定性-优 |  | 优，对全市经济形势分析工作提供了有力支撑 | 30 |  | 28 |  | 前瞻把握经济形势变化，更好支撑各项需求。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.84 |  |  |  |