项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000024T000002490693-北京市发展和改革委员会政务影像宣传服务和营商环境信息监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 237.625 | 237.625 |  | 237.575 | 10 |  |  | 99.98% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 237.625 | 237.625 |  | 237.575 | — |  |  | 99.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障系统安全平稳运行；配合提供媒体新闻素材；监测本市优化营商环境相关信息。 |  |  |  |  |  | 完成运维服务工作，系统安全平稳运行；配合提供媒体新闻素材；梳理惠企政策，监测本市优化营商环境相关信息。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 政务影像素材库内容维护 |  |  | =12个月 | 12个月 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 营商环境信息监测 |  |  | =12个月 | 12个月 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 政务影像宣传摄像服务 |  |  | ≥130人次 | 197人次 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按要求完成营商环境信息监测 |  |  | 定性-优 | 优，全年按要求完成信息监测工作，每日每月提报信息准时 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 保证政务影像素材库全年平稳运行率 |  |  | ≥95% | 未发生故障 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 政务影像宣传服务 |  |  | 定性-优 | 优，全年按要求完成全部宣传服务工作 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 服务进度满6个月（2024年10月），做好服务工作的中期工作总结 |  |  | ≥50% | 50% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年4月服务期满后，做好服务工作的最终工作总结 |  |  | =100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提供优质高效服务 |  |  | 定性-优 | 优，提供了及时高效的服务，为科学决策提供参考。 |  | 15 | 14 |  | 进一步提高分析能力 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续积累素材，做好服务保障 |  |  | 定性-优 | 优，提供了优质的服务保障。 |  | 15 | 13 |  | 素材质量和素材选取的准确性还需进一步提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | 定性-优 | 对服务频率较高的对象做了满意度调查全部为“满意” |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |