项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000024T000002725442-北京市经济信息中心内控内审等日常运转保障工作经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84.1 | 84.1 | 74.1074 |  | 10 |  | 88.12% |  | 8.81 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 84.1 | 84.1 | 74.1074 |  | — |  | 88.12% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障单位内部控制、内部审计、档案电子化管理、所办企业清理等工作任务顺利开展。 |  |  |  |  | 顺利完成2024年度相关工作，进一步提升工作效率和风险防范能力，提高了财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 内部控制评价报告 |  | =1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 风险评估报告 |  | =1本 1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本绩效分析报告 |  | ＝1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 内部审计报告 |  | ＝1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 成本绩效分析报告通过委内考核 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 法律顾问服务履职尽责、优质高效、执业规范 |  | 定性-优 | 优，完成日常法律咨询、重大事项决策、培训等法律顾问服务，有效防范相关法律风险。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 综合考评指标体系和工作安排规范、合理，考评结果运用成效显著 |  | 定性-优 | 优，建立完善了综合考评指标体系，按时保质完成考评工作，达到预期目标。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 内部控制评价报告5月底完成 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 预算评审工作11月底完成 |  | =100% | 97% | 5 |  | 4.85 |  | 合理安排好评审时间 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 高效统筹安排财政资金，提高财政资金使用效益，加强风险防范，促进内部管理。 |  | 定性-优 | 优，进一步提高了内部管理水平及风险防控能力，更合理统筹安排财政资金，提高财政资金使用效益。 | 30 |  | 28 |  | 持续提升管理水平。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.66 |  |  |  |